Phần 1 - Đề xuất 2 cách dự báo

Cách 1: Chốt theo Velocity gần nhất (13 SP)

- Dự báo: 13 SP.

- Lý do: Sprint trước team làm được 13 SP nên lấy mốc này cho an toàn.

- Các PBI chọn: #1 (5 SP) + #3 (3 SP) + #4 (5 SP) = 13 SP.

Cách 2: Chốt theo Capacity thực tế (10 SP)

- Dự báo: 10 SP.

- Lý do: Giờ làm  Sprint này giảm từ 212h xuống 186h do Hà nghỉ phép và Minh mới vào. Nhận tầm 10 SP là vừa sức.

- Các PBI chọn: #1 (5 SP) + #3 (3 SP) + #5 (2 SP) = 10 SP.

Phần 2 - So sánh 2 cách

| Tiêu chí | Cách 1 (13 SP) | Cách 2 (10 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh Capacity | (-) Nhược điểm: Bỏ qua việc team hụt giờ làm và có người mới. | (+) Ưu điểm: Nhìn thẳng vào thực tế, tính toán kỹ rủi ro nhân sự. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (-) Nhược điểm: Rủi ro tịt ngòi cao vì ít thời gian hơn mà ôm việc bằng Sprint trước. | (+) Ưu điểm: An toàn, nhận vừa sức để chắc chắn xong mục tiêu. |
| Dễ giải thích với PO | (+) Ưu điểm: Dễ nói chuyện, cứ lấy số liệu Sprint trước ra. | (-) Nhược điểm: Phải giải thích thêm vụ hụt giờ và người mới chưa thạo việc. |

Phần 3 - Lựa chọn & Phản hồi sếp

Lựa chọn: Mình chọn Cách 2 với 10 SP.

- Sprint Goal: Giúp khách hàng chủ động biết thông tin chờ xe

- Các PBI mang vào Planning: #1, #3, #5.

Góc phản hồi lại yêu cầu "nhận 20 SP" của quản lý:

Velocity chỉ là con số thống kê kết quả quá khứ chứ không phải KPI để ép team phải đạt bằng mọi giá. Sprint này team mình hụt giờ làm khá nhiều lại có thêm bạn mới vào cần thời gian học việc. Nếu ép nhận 20 SP thì chắc chắn sẽ quá sức cứ chốt 10 SP làm