Phần 1 - Thiết kế cơ chế theo dõi

| Thành phần | Dữ liệu đầu vào | Ai cập nhật | Khi nào | Giúp quyết định điều gì? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bảng sức chứa (Capacity Plan) | Ngày phép, lễ, số giờ làm thực tế của team | Developers | Trước buổi Planning | Biết quỹ thời gian thực tế để không nhận lố SP, dẹp luôn chuyện cãi nhau lúc Planning. |
| 2. Biểu đồ tiêu hao | Số công việc/task nhỏ còn lại của các PBI | Developers | Hàng ngày, trước Daily Scrum | Nhìn đường chéo biểu đồ để biết tiến độ đang êm hay đang kẹt, phát hiện rủi ro bể kế hoạch từ sớm. |
| 3. Rà soát mục tiêu | Trạng thái các PBI trên bảng | Cả team | Trong buổi Daily Scrum | Lấy Sprint Goal làm mốc, nếu thấy ngợp thì chốt ngay với PO để cắt bỏ PBI, giữ lại cái cốt lõi. |

Phần 2 - Xử lý tình huống phát sinh

Tình huống 1: Ngày 4–6 của Sprint, Burndown nằm ngang dù Devs làm đủ giờ

- Phát hiện & Phản ứng: Nhìn biểu đồ là thấy ngay đường Burndown đi ngang . Lúc Daily Scrum, mình sẽ hỏi xem anh em có đang kẹt bug khó nào không, hay chia task to quá nên mãi chưa xong. Nếu kẹt thì kéo người vào làm chungnếu task to thì xé nhỏ ra ngay để giải quyết dứt điểm từng việc.

Tình huống 2: Sprint tới Capacity giảm khoảng 15%

- Phát hiện & Phản ứng: Nhìn vào bảng Capacity Plan đầu Sprint là thấy báo đỏ vụ hụt 15% giờ làm. Lúc này, team cứ lôi Velocity trung bình ra trừ hao đi 15% để chốt con số SP vừa sức, đồng thời báo PO thu hẹp Sprint Goal lại

trả lời :

-Story Point mỗi team tự định nghĩa to nhỏ khác nhau, nên mang Velocity của team mình đi so với team Tài xế là khập khiễng, dễ làm anh em chạy theo số lượngmà bỏ qua chất lượng. Thay vì nhìn Velocity, sếp theo dõi giúp "Tỷ lệ hoàn thành Sprint Goal" hoặc "Số lượng tính năng chạy ngon giao được cho khách" s